## 表1 “十二五”水利发展主要指标完成情况
附表1：
“十二五”水利发展主要指标完成情况
序号 | 指标 | 规划值 | 截至 2014年底 | 完成比例 | 预计 “十二五”末 | 备注
1 | 解决农村人饮安全人口（万人） | 28.1645 | 30.9901 | 0.91792 | 29.6033
2 | 洪涝灾害年均损失率（%）
3 | 干旱灾害年均损失率（%）
4 | 新增供水能力（万m3） | 13224 | 10770.12 | 0.9 | 11364
| 其中：新增城市供水能力（万m3） | 1200 | 840 | 0.13333 | 1200
5 | 新增农田有效灌溉面积（万亩） | 19.79 | 17.703 | 0.945 | 12.67
6 | 新增高效节水灌溉面积（万亩） | 10.465 | 9.935 | 0.94689 | 9.51
7 | 农田灌溉水有效利用系数 | 2.361 | 1.77 | 0.96663 | 2.361
8 | 万元工业增加值用水量（m3） | 85.2 | 94 | 0.936 | 85.2
9 | 万元GDP用水量（m3） | 157 | 165 | 0.95 | 157
10 | 新增水土流失综合治理面积（万km2） | 2.7573 | 1.8705 | 0.7133 | 3.0183
11 | 新增农村水电装机容量（万kw） | 0 | 0 | 0
12 | 重要江河湖泊水功能区主要水质指标达标率（%） | 100% | 85.7% | 85.7% | 100%

## 表2 “十二五”重点水利项目及投资完成情况表
附表2：
抚顺市水利发展“十二五”规划重点水利项目及投资完成情况表
序号 | 项目名称 | 涉及 县区 | 建设内容 | 建设年限 | 总投资 | 至2014年底已完成投资 |  |  |  |  | 预计“十二五”末完成投资 | 2015年以后投资 | 工程效益 | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市县自筹 | 贷款
| 抚顺市合计 |  |  |  | 207065.225 | 128829.435 | 83761.555 | 28886.61 | 16181.27 | 0 | 161844.925 | 24360.95
一 | 防洪减灾工程 |  |  |  | 110792.86 | 51525.58 | 33312.18 | 11054.59 | 7158.81 | 0 | 108218.86 | 1149
（一） | 大江大河大湖治理（单列项目） |  |  |  | 45550.43 | 10320.15 | 8202.14 | 0 | 2118.01 | 0 | 44568.43
1 | 大江大河干流重点河段防洪工程建设 |  | 治理河道11.75公里，新建堤防43公里，生物防护11.18公里，穿堤管涵11处；桥6座（大桥1座，漫水桥5座），河道清理10.4公里； |  | 45550.43 | 10320.15 | 8202.14 | 0 | 2118.01 | 0 | 44568.43
（1） | 浑河（清原县城段）应急防洪治理工程 | 清原县 | 治理河道10.065公里 | 2014-2015 | 7800 | 1417 | 1417 |  |  |  | 7800 |  | 保护人口100944万人
（2） | 浑河（清原县农村段）应急防洪治理工程 | 清原县 | 新建提防15公里，工程防护4.6公里 | 2013-2015 | 6684 | 3018.43 | 3018.43 |  |  |  | 6684 |  | 保护人口32200人，保护耕地8.05万亩
（3） | 浑河南支苏子河（新宾县段）河道治理工程 | 新宾县 | 新建堤防工程15.8公里；护岸工程13公里；穿堤管涵11处；桥6座（大桥1座，漫水桥5座）；河道清理10.4公里； 生物护岸工程9.3公里。 | 2014 | 19102.04 | 8383.07 | 8383.07 |  |  |  | 19102.04 |  | 工程建成后，对新宾镇、永陵镇、木奇镇、上夹河镇沿苏子河段形成防护，保护城镇和耕地。
（4） | 浑河（南杂木段）应急防洪治理工程 | 新宾县 | 新建提防1.667公里，治理河道1.645km | 2014 | 3001.67 | 2140 | 2140 |  |  |  | 3001.67 |  | 工程建成后，对南杂木镇沿浑河段形成防护，保护城镇。 | 防洪减灾
（5） | 大江大河治理工程 | 抚顺县 | 新建堤防格宾石笼0.72公里，生物防护4公里 | 2013-2014 | 450 | 450 | 450 |  |  |  | 450
（6） | 浑河北堤鲍家河口至甲邦通道段堤防工程 | 顺城区、东洲区 | 新建堤防1.865公里 | 2011-2015 | 2800 | 347 | 347 |  |  |  | 2453
（7） | 东洲河口至章党大桥南堤工程 | 东洲区 | 新建堤防1.78公里 | 2011-2015 | 3400 | 635 | 635 |  |  |  | 2765
（8） | 东洲河东洲桥上游段防洪工程 | 东洲区 | 新建堤防0.65公里 | 2012 | 194.71 | 194.71 | 194.71 |  |  |  | 194.71
（9） | 绿水工程浑河支流河(抚西河) | 顺城区 | 新建堤防0.52公里，生物防护0.32公里 | 2012 | 237.23 | 237.23 |  |  | 237.23 |  | 237.23
（10） | 绿水工程鲍家河河道整治工程 | 顺城区 | 新建堤防0.89公里，生物防护0.78公里 | 2012 | 530.32 | 530.32 |  |  | 530.32 |  | 530.32
（11） | 抚顺市台沟湿地基础设施工程 | 抚顺县 | 治理河道1.69公里 | 2012 | 413.29 | 413.29 |  |  | 413.29 |  | 413.29
（12） | 绿水工程詹家河河道整治工程 | 顺城区 | 新建堤防0.85公里，生物防护0.75公里 | 2012 | 380.67 | 380.67 |  |  | 380.67 |  | 380.67
（13） | 绿水工程葛布西、东河河道整治工程 | 顺城区 | 新建堤防0.43公里，生物防护0.15公里 | 2012 | 177.38 | 177.38 |  |  | 177.38 |  | 177.38
（14） | 绿水工程东洲河河道整治工程 | 东洲区 | 新建堤防0.56公里，生物防护0.12公里 | 2012 | 180.52 | 180.52 |  |  | 180.52 |  | 180.52
（15） | 绿水工程新泰河 | 东洲区 | 新建堤防0.58公里，生物防护0.23公里 | 2012 | 198.6 | 198.6 |  |  | 198.6 |  | 198.6
2 | 控制性枢纽工程
3 | 跨界河流整治
（二） | 中小河流治理（以县区打捆） |  |  |  | 47755.14 | 24456.84 | 13939.64 | 7425.59 | 3091.61 | 0 | 46726.14 | 449
1 | 流域面积3000km2以上中小河流治理
2 | 流域面积200～3000 km2中小河流治理 |  | 治理河长134.9公里，新建护岸21.8公里，清淤10.9公里 |  | 21905.7 | 10682.88 | 6181.64 | 4305.13 | 196.11 | 0 | 21294.7
（1） | 清原县中小河流治理 | 清原县 | 治理河长118.76公里。 | 2012-2015 | 17415.6 | 8870.77 | 5438.64 | 3432.13 | 0 | 0 | 17415.6 |  | 保护人口58476人，保护耕地13.27万亩
（2） | 新宾县中小河流治理 | 新宾县 | 治理河长16.141公里。其中：重建土堤2.63公里，新建砼挡土墙1.67公里，生物护脚9.91公里，老堤加固1.92公里。 | 2012-2015 | 3415.81 | 1201.11 | 421 | 584 | 196.11 | 0 | 3415.81 |  | 工程建成后，对新宾镇、永陵镇沿苏子河段形成防护，保护城镇和耕地。
（3） | 章党河（青石岭-下年段)治理工程 | 东洲区 | 新建护岸21.8公里，清淤10.9公里 | 2011-2015 | 1074.29 | 611 | 322 | 289 |  |  | 463.29 |  | 保护青石岭、三家子、富尔哈、下年村 | 防洪减灾
3 | 其它江河治理 |  | 治理河长191.94公里，新建堤防9.95公里，河道清淤疏浚74.12公里，清理侵占河道岸坡废弃物348345.02吨，岸坡整治65.9公里，生态修复140.46公里。 |  | 25849.44 | 13773.96 | 7758 | 3120.46 | 2895.5 | 0 | 25431.44 | 449
（1） | 新宾县中小河流治理重点县综合整治项目 | 新宾县 | 治理河长156.4公里，河道清淤疏浚61.51公里，清理侵占河道岸坡废弃物348345.02吨，岸坡整治65.9公里，生态修复140.46公里。 | 2014 | 14983.17 | 4233.46 | 4000 | 233.46 |  |  | 14983.17 |  | 工程建成后，对木奇镇、新宾镇、旺清门镇、红升乡、北四平乡、永陵镇、榆树乡、苇子峪镇、平顶山镇、大四平镇主要河段形成防护，保护城镇和耕地。
（2） | 新宾县二道子河（蔡家村至汇河口段）河道治理工程 | 新宾县 | 新建护岸工程6处，共5560米；新建生物护岸2处，共1655米；改建排水涵洞1处；河道疏浚11610米。 | 2014 | 1327.77 | 420 | 420 |  |  |  | 1327.77 |  | 工程建成后，对永陵镇、榆树乡沿二道子段形成防护，保护城镇和耕地。
（3） | 抚顺县河道治理工程 | 抚顺县 | 治理河长29.98公里 | 2011-2015 | 6838.5 | 6838.5 | 2019 | 2861 | 1958.5 |  | 6838.5 |  | 防洪减灾
（4） | 开发区拉古河倒虹吸工程 | 开发区 | 新建堤防8.3公里 | 2012 | 2660 | 2242 | 1319 | 26 | 897 |  | 2242 | 449 | 防洪
（5） | 新抚区中小河流 | 新抚区 | 河道清淤1公里、护岸1.11公里 | 2012 | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  | 保护两岸人口1000人、耕地600亩
（三） | 城市防洪排涝
（四） | 山洪地质灾害防治工程 |  | 新建提防6.93公里，疏浚河道55.4公里 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000
（1） | 新抚区山洪地质灾害防治工程 | 新抚区 | 新建提防6.93公里，疏浚河道55.4公里 | 2015 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 保护两岸行政村5个、人口7793人，耕地8055亩
（五） | 防洪非工程措施 |  |  |  | 1317 | 1317 | 963 | 242 | 112 | 0 | 754 | 700
1 | 防汛指挥系统及应急通信建设 |  | 县、区级预警平台3，自动和简易雨量站353座，自动水位站21座，23个乡镇视频会议系统等 |  | 1277 | 1277 | 963 | 242 | 72 | 0 | 714 | 500
（1） | 清原县防汛指挥系统及应急通信建设 | 清原县 | 县级预警平台，自动和简易雨量站310座，自动水位站4座，14个乡镇视频会议系统等 | 2011-2014 | 664 | 664 | 542 | 122 |  |  | 664 | 500
（2） | 抚顺县防汛指挥系统及应急通信建设 | 抚顺县 | 县级预警平台，自动和简易雨量站37座，自动水位站16座，8个乡镇视频会议系统等 | 2011-2015 | 563 | 563 | 421 | 70 | 72
（3） | 东洲区防汛指挥系统及应急通信建设 | 东洲区 | 区级预警平台1个，自动和简易雨量站6座，自动水位 站1座，1个区级视频会议系统等 | 2011-2015 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 防汛预警
2 | 中小水库防汛报警通信系统建设 |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | 200
（1） | 清原县中小水库防汛报警通信系统建设 | 清原县 | 防汛应急无线电通信系统 | 2014 | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | 200
（六） | 中小型病险水库除险加固（区分中、小型，以县区打捆） |  | 65座水库大坝加高培厚、前坝坡块石护坡、新建排水体、坝顶增设路肩石及泥结石路面、新建溢洪道、输水洞维修. |  | 12299.29 | 11560.59 | 7484.4 | 2813 | 1263.19 | 0 | 12299.29
1 | 清原县小型水库除险加固 | 清原县 | 对王大堡等37座水库大坝加高培厚、前坝坡块石护坡、新建排水体、坝顶增设路肩石及泥结石路面、新建溢洪道、输水洞维修. | 2011-2014 | 6509 | 6509 | 4250 | 1228 | 1031 | 0 | 6509 |  | 改善灌溉
2 | 新宾小型水库除险加固 | 新宾县 | 对李家等10座水库大坝、溢洪道和输水洞除险加固 | 2011-2015 | 2027.49 | 1593 | 1523 | 0 | 70 | 0 | 2027.49 | 0 | 防洪、灌溉、养殖效益显著
3 | 抚顺县小型水库除险加固 | 抚顺县 | 对油房等10座水库加固大坝、溢洪道和输水洞除险加固等 | 2011-2014 | 2175 | 2175 | 1301 | 782 | 92 |  | 2175
4 | 东洲区小型水库除险加固 | 东洲区 | 对林家沟等2座水库加固大坝、溢洪道 | 2011-2015 | 228 | 228 | 228 |  |  |  | 228 |  | 灌溉200亩 | 防洪减灾
5 | 开发区小型水库除险加固 | 开发区 | 对东大等3座水库加固溢洪道、防狼墙、坝坡、排水体 | 2012-2013 | 685.8 | 434.4 | 182.4 | 252 | 0 | 0 | 685.8 |  | 防洪
6 | 顺城区小型水库除险加固 | 顺城区 | 对上头等3座水库加固大坝、溢洪道输水洞等 | 2011-2012 | 674 | 621.19 | 0 | 551 | 70.19 |  | 674 |  | 防洪
（七） | 病险水闸除险加固工程 |  | 对2座橡胶坝维修养护 |  | 2871 | 2871 | 1723 | 574 | 574 | 0 | 2871
（1） | 中寨子拦河闸 | 清原县 | 坝长121米，坝高3米，为充气式橡胶坝 | 2014 | 846 | 846 | 508 | 169 | 169 |  | 846 | 0 | 改善灌溉面积2000亩
（2） | 前进拦河闸 | 清原县 | 坝长149.3米，坝袋冲胀高1.5米，为充水式橡胶坝 | 2014 | 2025 | 2025 | 1215 | 405 | 405 |  | 2025 | 0 | 改善灌溉面积4000亩
二 | 水资源配置工程和城乡供水保障工程 |  |  |  | 175 | 175 | 160 | 15 | 0 | 0 | 175 | 0
（一） | 重点水源工程
1 | 中型水库（单独列项）
2 | 小型水源工程（以县区打捆）
（二） | 调水、引提水工程
（三） | 抗旱水源工程（以县区打捆） |  | 抗旱井36眼 |  | 175 | 175 | 160 | 15 | 0 | 0 | 175
（1） | 清原县抗旱井 | 清原县 | 抗旱井33眼 | 2014 | 160 | 160 | 160 |  |  |  | 160 |  | 改善灌溉面积14000亩
（2） | 东洲抗旱井 | 东洲区 | 抗旱井3眼 | 2014 | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | 降低干旱 灾害损失 | 农田水利
三 | 农田水利工程 |  |  |  | 26603.36 | 25916.12 | 17389.8 | 5603.5 | 2922.82 | 0 | 19033.75 | 687.24
（一） | 中型灌区续建配套与节水改造（单列项目） |  |  |  | 3106.24 | 2475 | 1650 | 742.5 | 82.5 | 0 | 2475 | 631.24
| 清河灌区 | 清原县 | 拆除重建渠首进水闸7座，更新改造6扇闸门公里，支渠19.3公里，改造涵洞26座，修建20座矩形量水堰 | 2013 | 1500 | 1500 | 1000 | 450 | 50 |  | 1500
| 新宾县红升灌区 | 新宾县 | 新建钢筋混凝土渠道1.73公里，改建渠道1.59公里米，新建农桥3座，量水堰9座 | 2012 | 1606.24 | 975 | 650 | 292.5 | 32.5 |  | 975 | 631.24 | 恢复灌溉面积2.37万亩，年增供水能力1082.36万立方米
（二） | 新建灌区（单列项目） |  |  |  | 2129 | 2129 | 2129 |  |  |  | 2129
| 清原县2015年小型灌区 | 清原县 | 柴河灌区改造渠道31.177公里，东堡灌区渠系改造2.2公里，拦河闸1座，前秧灌区渠系改造7.4公里，渡槽2座，倒虹吸1座，分水闸1座，节制闸1座 | 2015 | 2129 | 2129 | 2129 |  |  |  | 2129 |  | 改善灌溉面积19500亩
（三） | 大中型灌排泵站更新改造工程
（四） | 节水灌溉增效示范（以县区为单位打捆） |  | 2012年节水增粮新建大口井302眼，修建井房20处，铺设输配水管网固定干管9.9公里，安装支管（移动）356公里。 |  | 4131.32 | 4075.32 | 2320 | 1482 | 273.32 | 0 | 2203.75 | 56
（1） | 清原县节水增粮增粮项目 | 清原县 | 2012年节水增粮新建大口井20眼，修建井房20处，铺设输配水管网固定干管9.9公里，安装支管（移动）140公里。 | 2011-2013 | 525 | 525 | 400 | 100 | 25 |  | 525 |  | 5000
（2） | 清原节水滴灌 | 清原县 | 2012年节水滴灌新建1座方塘和9眼水源井（其中3眼深井），修建8座蓄水池和5个储水罐，地埋管理39公里，地面管5.5公里，滴灌带800公里。2013年节水滴灌新建机井178眼、改造机井7眼（新建大口井由原设计浆砌石结构变更为内径3米的混凝土预制井圈，井深根据现场地形条件及出水量而定）、水泵73台、配电工程20处、首部工程54处、地面管道长220.2公里、地埋管道长25.5公里，部分采取浅埋和集中放空井的形式；滴管带全部取消，利用固定出水栓和移动软管替代滴管带，新增灌溉面积0.74万亩、改善灌溉面积0.06万亩。 | 2011-2013 | 1029 | 1029 | 456 | 548 | 25 | 0 | 1029 | 0 | 16500
（3） | 新宾县节水增粮增粮项目 | 新宾县 | 新建大口井101座，安装首部工程101处，地埋管线24.82公里，地面管线115.1公里 | 2011-2013 | 2068.97 | 2012.97 | 1224 | 658 | 130.97 | 0 | 474 | 56 | 新增高效节水灌溉面积2.9万亩
（4） | 新宾县节水滴灌滴灌 | 新宾县 | 新建大口井181眼，安装首部工程13处，地埋管线13.5公里，地面管线15公里 | 2011-2013 | 332.6 | 332.6 | 240 | 15 | 77.6 |  |  |  | 新增高效节水灌溉面积0.3万亩
（5） | 东洲区节水灌溉 | 东洲区 | 节水滴灌工程 3000亩 | 2011-2015 | 175.75 | 175.75 |  | 161 | 14.75 |  | 175.75 |  | 增加灌溉面积 | 农田水利
（五） | 小型农田水利工程（以县区为单位打捆） |  | 新建小型泵站28处，水泵设备更换7套，变频箱7台，新建消力池5座，新建前池1座，大口井维修1座，大口井重建1座，更换管路0.23公里.新建拦河闸38座，渠道防渗46.5公里,新建水源井10座，管网铺设12.6公里，水泵水处理设备1套，管理房一处 |  | 17236.8 | 17236.8 | 11290.8 | 3379 | 2567 | 0 | 12226 | 0
（1） | 清原县小型农田水利工程 | 清原县 | 新建小型泵站9处，水泵设备更换8套 |  | 7098 | 7098 | 4398 | 1380 | 1470 | 0 | 7098 | 0 | 109970
（2） | 新宾县小型农田水利工程 | 新宾县 | 新建小型泵站7处，水泵设备更换7套，变频箱7台，新建消力池5座，新建前池1座，大口井维修1座，大口井重建1座，更换管路0.23公里.新建拦河闸25座，渠道防渗12.2公里,新建水源井10座，管网铺设12.6公里，水泵水处理设备1套，管理房一处 | 2011-2015 | 2343.8 | 2343.8 | 1535.8 | 400 | 258 | 0 | 0 | 0 | 新增及改善灌溉面积1.68万亩
（3） | 抚顺县小型农田水利工程 | 抚顺县 | 修建防渗渠30公里、新建拦河坝1座、维修拦河坝9座、维修改造泵站7座 | 2011-2015 | 3998 | 3998 | 2263 | 1334 | 401 |  | 3998
（4） | 东洲区小型农田水利工程 | 东洲区 | 拦河坝9处、14处防渗渠道建设及维修、方塘4座 | 2011-2015 | 1130 | 1130 | 700 | 265 | 165 |  | 1130 |  | 改善灌溉面积
（5） | 顺城区小型农田水利工程 | 顺城区 | 塘坝3处、泵站改造5处、方塘2处、渠道衬砌12.6公里、拦河闸坝3处等 | 2011-2013 | 2637 | 2637 | 2394 |  | 243 |  |  |  | 改善灌溉面积
（6） | 新抚区小型农田水利工程 | 新抚区 | 蓄水方塘1座 | 2013 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 新增灌溉能力300多亩
（六） | 农村河塘整治与水系连通
四 | 农村饮水工程（以县为单位打捆） |  | 新建或改造农村饮水安全工程7154处，解决22.9万人的饮水安全问题 |  | 14864.1 | 13929.1 | 8371.26 | 2920.42 | 2637.42 | 0 | 13929.1 | 227
（1） | 清原县农村饮水工程 | 清原县 | 新建或改造农村饮水安全工程4384处，解决8.2万人的饮水安全问题 | 2011-2015 | 4384 | 3449 | 2069 | 690 | 690 | 0 | 3449 | 0 | 安全饮水
（2） | 新宾县农村饮水安全工程 | 新宾县 | 新建农村饮水安全工程308处，解决2.3万人的饮水安全问题 | 2011-2015 | 4549.1 | 4549.1 | 2729.26 | 910.42 | 909.42 |  | 4549.1 |  | 安全饮水
（3） | 抚顺县农村饮水安全工程 | 抚顺县 | 新建或改造农村饮水安全工程2352处，解决4.5万人的饮水安全问题 | 2011-2015 | 2174 | 2174 | 1298 | 438 | 438 |  | 2174 | 227 | 安全饮水
（4） | 东洲区农村饮水工程 | 东洲区 | 新建农村饮水安全工程48处，解决2.7万人的 饮水安全问题 | 2011-2015 | 1098 | 1098 | 760 | 310 | 28 |  | 1098 |  | 安全饮水 | 农村饮水
（5） | 顺城区农村饮水安全工程 | 顺城区 | 新建农村饮水安全工程42处，解决2.6万人的饮水安全问题 | 2010-2015 | 1419 | 1419 | 851 | 284 | 284 |  | 1419 |  | 安全饮水
（6） | 望花区农村饮水安全工程 | 望花区 | 新建农村饮水安全工程5处，解决1.2万人的饮水安全问题 | 2010-2014 | 440 | 440 | 264 | 88 | 88 |  | 440 |  | 安全饮水
（7） | 新抚区农村饮水安全工程 | 新抚区 | 新建农村饮水15处，解决1.4万人的饮水安全问题 | 2014-2015 | 800 | 800 | 400 | 200 | 200 |  | 800 |  | 安全饮水
五 | 水土保持与河湖生态修复工程 |  |  |  | 13216.96 | 10508.21 | 2102.89 | 8026.1 | 379.22 | 0 | 2982.37 | 2205.11
（一） | 重点地区水土流失治理（以县区打捆） |  | 治理33条小流域，治理面积270.78平方公里 |  | 6482.96 | 3774.21 | 1652.89 | 1742.1 | 379.22 | 0 | 2982.37 | 2205.11
（1） | 清原县重点地区水土流失治理 | 清原县 | 治理33条小流域，治理面积222.78平方公里 | 2011-2020 | 4051.14 | 2301.23 | 1150.62 | 1035.55 | 115.06 |  | 1749.91 | 1749.91 | 治理面积222.78平方公里
（2） | 新宾县重点地区水土流失治理 | 新宾县 | 治理面积16.25平方公里 | 2011-2015 | 1639.22 | 728.82 | 182.27 | 546.55 |  |  | 1184.02 | 455.2 | 工程治理水土流失、保土保水、保护农田、增加林草覆盖率、拦蓄径流、建设入库泥沙的同时，粮食、枝柴、秸秆、活立木等也都有一定的增产。
（3） | 东洲区重点地区水土流失治理 | 东洲区 | 治理面积17.6平方公里 | 2011-2014 | 198.44 | 150 |  | 110 | 40 |  | 48.44 |  | 防止2.64万亩 水土流失 | 水土保持
（4） | 抚顺县重点地区水土流失治理 | 抚顺县 | 治理面积14.15平方公里 | 2010-2015 | 594.16 | 594.16 | 320 | 50 | 224.16 |  |  |  | 治理面积14.15平方公里
（二） | 生态脆弱河湖、湿地生态修复
（三） | 重点饮用水水源地保护（以县为单位打捆）
（四） | 地下水超采区综合治理
（五） | 水文水资源和水土保持监测设施建设
（六） | 小水电建设（单列项目）
（七） | 河道生态建设（以县为单位打捆） |  | 河道生态治理136.6公里 |  | 6734 | 6734 | 450 | 6284
（1） | 新宾县水生态系统保护与修复工程 | 新宾县 | 河道生态治理12.1公里 | 2015 | 450 | 450 | 450 |  |  |  | 450 |  | 通过水生态系统保护与修复项目的实施，使我县的用水效率、污染物排放和水质指标变化显著 | 水源地保护
（2） | 抚顺县社河河口生态湿地建设项目 | 抚顺县 | 河道生态治理124.5公里 | 2014-2015 | 6284 | 6284 |  | 6284 |  |  | 6284
（八） | 其他
六 | 农村水电工程（以县区为单位打捆） |  |  |  | 18133 | 6133 | 3050 | 0 | 3083 | 0 | 6133 | 12000
（1） | 胜利电站 | 新宾县 | 新建水电站，总装机容量14100KW, 设计年发电量3454万千瓦时 | 2013-2016 | 18000 | 6000 | 3000 |  | 3000 |  | 6000 | 12000 | 发电 | 农村水电
（2） | 虎台电站 | 抚顺县 | 完成虎台电站改造：1台达到自动化监测和监控水平、更换二电站清、更换二电站中央控制台两套，采用综合自动化系统台监控系统、更换变电所直流盘、电站励磁回路增加灭磁开关、一号电站增加继电保护、一号电站增加测温系统 | 2013 | 133 | 133 | 50 |  | 83 |  | 133
七 | 水库移民(打捆) |  |  |  | 23279.945 | 20642.425 | 19375.425 | 1267 | 0 | 0 | 11372.845 | 8092.6
（一） | 移民直补 |  | 直补发放24218人 |  | 7723.545 | 7274.865 | 7274.865 | 0 | 0 | 0 | 4783.005 | 2243.4
（1） | 新宾县移民直补资金 | 新宾县 | 直补发放7478人 | 2010-2015 | 2595.42 | 2146.74 | 2146.74 |  |  |  | 448.68 | 2243.4 | 直补发放7478人
（2） | 抚顺县移民直补资金 | 抚顺县 | 直补发放5960人 | 2011-2014 | 1435.59 | 1435.59 | 1435.59 |  |  |  | 1435.59
（3） | 东洲区移民直补资金 | 东洲区 | 直补发放8620人 | 2011-2015 | 2898.735 | 2898.735 | 2898.735 |  |  |  | 2898.735
（4） | 顺城区移民直补资金 | 顺城区 | 直补发放2160人 | 2010-2014 | 793.8 | 793.8 | 793.8
（二） | 移民工程 |  | 管网、砼巷路、治河、拦河坝、渠道、路灯、自来水、巷路、油路、村部、旱田农资、器材农资、水田农资、机耕路、农桥、橡胶坝、粮田改造、船、冷库、村路、广场挡墙、桥涵、文化室、亮化工程256处 |  | 15556.4 | 13367.56 | 12100.56 | 1267 | 0 | 0 | 6589.84 | 5849.2
（1） | 新宾县移民工程 | 新宾县 | 管网、砼巷路、治河、拦河坝、渠道、路灯、自来水、巷路、油路、村部、旱田农资、器材农资、水田农资、机耕路、农桥、橡胶坝、粮田改造、船、冷库、村路、广场挡墙、桥涵、文化室、亮化工程155处 | 2010-2015 | 10134.4 | 8966.56 | 8018.56 | 948 | 0 | 0 | 1167.84 | 5689.2 | 河道治理、桥涵、巷路、文化广场、美丽乡村、农资工程18处
（2） | 抚顺县移民工程 | 抚顺县 | 自来水、河道等56处 | 2011-2014 | 3483 | 2622 | 2303 | 319 |  |  | 3483
（3） | 东洲区移民工程 | 东洲区 | 道路、河道治理、文化 教育卫生等基础设施工程45处 | 2011-2015 | 1939 | 1779 | 1779 |  |  |  | 1939 | 160 | 解决水库移民 出行难，提高 水库移民文化 教育标准
八 | 行业保障

## 十三五重点项目
附表4：
抚顺市水利发展“十三五”规划重点水利项目及投资计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 涉及 县区 | 建设内容 | 建设年限 | 总投资 | 至2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  |  |  | 2021年 以后投资 | 工程效益 | 备注
[7 empty] | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市县自筹 | 贷款
| 抚顺市合计 |  |  |  | 625631.72 | 14984.13 | 584983.19 | 311924.378 | 197935.604 | 75075.198 | 48 | #VALUE!
一 | 防洪减灾工程 |  |  |  | 283211.66 | 0 | 283211.66 | 168681.842 | 73572.572 | 40957.246 | 0 | 0
（一） | 大江大河大湖治理（单列项目） |  |  |  | 27200 | 0 | 27200 | 14640 | 4160 | 8400 | 0
1 | 大江大河干流重点河段防洪工程建设 |  | 新建堤坊28公里,河道疏浚41.5公里 |  | 10400 |  | 10400 | 6240 | 4160
(1) | 清河治理工程 | 清原县 | 新建堤坊28公里,河道疏浚41.5公里 | 2016 | 10400 |  | 10400 | 6240 | 4160 |  |  |  | 保护人口21700人，保护耕地6.5万亩。
2 | 控制性枢纽工程
3 | 跨界河流整治 |  | 综合治理河长60公里 |  | 16800 | 0 | 16800 | 8400 | 0 | 8400
（1） | 新宾县富尔江（北四平火石至旺清门东江沿）治理工程 | 新宾县 | 综合治理河长36公里 | 2017 | 7200 |  | 7200 | 3600 |  | 3600 |  |  | 有效保护北四平、旺清门、两个乡镇及村屯1.1万人、3.2万亩良田，免受洪水袭击，又能改善水源地水质，增加这两个乡镇纯天然稻米的产量。
（2） | 新宾县富尔江（旺清门镇东江沿至响水河乡芳草沟）治理工程 | 新宾县 | 综合治理河长24公里 | 2018 | 9600 |  | 9600 | 4800 |  | 4800 |  |  | 有效保护北四平、旺清门、响水河三个乡镇及村屯1.08万人、3.9万亩良田，免受洪水袭击，又能改善水源地水质，增加这两个乡镇纯天然稻米的产量。
（二） | 中小河流治理（以县区打捆） |  |  |  | 209468 | 0 | 209468 | 123336.5 | 56205.4 | 29926.1
1 | 流域面积3000km2以上中小河流治理
2 | 流域面积200～3000 km2中小河流治理 |  | 综合治理河长143.85公里，新建提防460.2km，清淤疏浚等653.9公里，河道生物防护8公里 |  | 117309.5 | 0 | 117309.5 | 74761.2 | 25072.8 | 17475.5
(1) | 清原县中小河流治理 | 清原县 | 新建提防438km，清淤疏浚等653.9公里 | 2016-2020 | 79292.5 |  | 79292.5 | 58484.9 | 15100 | 5707.6 |  |  | 保护人口80400人，保护耕地23.37万亩。
(2) | 新宾县刘家河（西厢桥至黄河口段）治理工程 | 新宾县 | 综合治理河长17.6km | 2016 | 2995 |  | 2995 | 898.5 | 898.5 | 1198 |  |  | 工程建成后，对苇子峪镇沿刘家河段形成防护，保护城镇和耕地。 | 防洪减灾
(3) | 新宾县太子河北支（櫈厂村至黄土岗子桥段）治理工程 | 新宾县 | 综合治理河长38km | 2016 | 2997 |  | 2997 | 899.1 | 899.1 | 1198.8 |  |  | 工程建成后，对平顶山镇、苇子峪镇沿太子河段形成防护，保护城镇和耕地。 | 防洪减灾
(4) | 新宾县太子河北支（黄土岗子桥至岗东桥）治理工程 | 新宾县 | 综合治理河长19.52公里 | 2017 | 2995 |  | 2995 | 898.5 | 898.5 | 1198 |  |  | 工程建成后，有效保护苇子峪镇和下夹河镇及沿河村屯0.89万人口生命财产安全及2.76万亩的耕地。
(5) | 新宾县巨流河（查家水库出口至五道沟拦河坝）治河工程 | 新宾县 | 综合治理长度18.75公里 | 2017 | 2978 |  | 2978 | 893.4 | 893.4 | 1191.2 |  |  | 工程建成后，有效保护红庙子乡及沿河村屯的0.44万人口生命财产安全及1.14万亩的耕地。
(6) | 新宾县巨流河（五道沟拦河坝至桦树背）治河工程 | 新宾县 | 综合治理长度20.06公里 | 2018 | 2994 |  | 2994 | 898.2 | 898.2 | 1197.6 |  |  | 工程建成后，有效保护大四平镇和下夹河乡及沿河村屯的0.47万人口生命财产安全和1.17万亩的耕地。
(7) | 新宾县双河（马架子村至汇河口）治河工程 | 新宾县 | 综合治理长度29.92公里 | 2017 | 2992 |  | 2992 | 897.6 | 897.6 | 1196.8 |  |  | 工程建成后，对苇子峪镇沿刘家河段形成防护，保护城镇和耕地。
(8) | 章党河辽电进厂桥至阿及大桥段河道治理工程 | 东洲区 | 新建提防5.2公里 | 2017 | 3350 |  | 3350 | 1675 | 837.5 | 837.5 |  |  | 保护阿及村、鲁州淀粉厂 | 防洪减灾
(9) | 章党河阿及大桥至下年村段河道治理工程 | 东洲区 | 新建提防9.8公里 | 2017 | 8700 |  | 8700 | 4350 | 2175 | 2175 |  |  | 保护下年村、哈达镇 | 防洪减灾
(10) | 章党河下哈达桥至河口段河道治理 | 东洲区 | 新建提防7.2公里 | 2017 | 6300 |  | 6300 | 3150 | 1575 | 1575 |  |  | 保护上哈达、关门山村 | 防洪减灾
(11) | 望花区中小河流治理 | 望花区 | 河道生物防护8公里 | 2017 | 1716 |  | 1716 | 1716 |  |  |  |  | 保护居民1万
3 | 其它江河治理 |  | 综合治理河长530.49公里，新建河道堤防及防护73.53公里，生物护岸122公里、石笼护脚50、清淤疏浚60.6公里、封育围栏40公里、宣传牌20个 |  | 92158.5 |  | 92158.5 | 48575.3 | 31132.6 | 12450.6
(1) | 清原县其他江河治理 | 清原县 | 综合治理河长454.19公里 | 2016-2020 | 40105.5 | 0 | 40105.5 | 36107.5 | 0 | 3998 | 0 | 0 | 保护人口53825人，保护耕地16.07万亩。
(2) | 新宾县通沟河治理工程 | 新宾县 | 综合治理长度13.75公里 | 2016 | 1200 |  | 1200 | 360 | 120 | 720 |  |  | 工程建成后，有效保护苇子峪镇的两个村屯的0.23万人口生命财产安全及1.055万亩耕地。
(3) | 新宾县南夹河治理工程 | 新宾县 | 综合治理长度21.6公里 | 2016 | 1200 |  | 1200 | 360 | 120 | 720 |  |  | 工程建成后，有效保护上夹河镇的三个村屯的0.382万人口生命财产安全及1.062万亩耕地。
(4) | 新宾县红石河治理工程 | 新宾县 | 综合治理长度12.7公里 | 2017 | 1200 |  | 1200 | 360 | 120 | 720 |  |  | 工程建成后，有效保护榆树乡的两个村屯的0.327万人口生命财产安全及0.38万亩耕地。
(5) | 新宾县下夹河村河治理工程 | 新宾县 | 综合治理长度8.5公里 | 2017 | 1200 |  | 1200 | 360 | 120 | 720 |  |  | 工程建成后，有效保护下夹河乡的两个村屯的0.52万人口生命财产安全及0.65万亩耕地。
(6) | 新宾县响水河治理工程 | 新宾县 | 综合治理长度9.65公里 | 2018 | 1100 |  | 1100 | 330 | 110 | 660 |  |  | 工程建成后，有效保护响水河子乡的三个村屯的0.5万人口生命财产安全及0.48万亩耕地。
(7) | 新宾县错草河治理工程 | 新宾县 | 综合治理长度10.1公里 | 2019 | 1200 |  | 1200 | 360 | 120 | 720 |  |  | 工程建成后，有效保护苇子峪镇的两个村屯的0.23万人口生命财产安全及1.055万亩耕地。
(8) | 抚顺县河道治理工程 | 抚顺县 | 生物护岸110公里、石笼护脚50、清淤疏浚50公里、封育围栏40公里、宣传牌20个 | 2016-2020 | 24900 |  | 24900 |  | 24900
(9) | 兰山河河口至关口村段河道治理工程 | 东洲区 | 新建河道堤防及防护3.1公里 | 2017 | 1300 |  | 1300 | 650 | 325 | 325 |  |  | 保护关口村 | 防洪减灾
(10) | 塔二仗河魏家村至丁庄桥段河道治理工程 | 东洲区 | 新建河道堤防及防护3.8公里 | 2017 | 1400 |  | 1400 | 700 | 350 | 350 |  |  | 保护魏家、平山村 | 防洪减灾
(11) | 上年河上年村至下年村段河道治理工程 | 东洲区 | 新建河道堤防及防护3.5公里 | 2017 | 700 |  | 700 | 350 | 175 | 175 |  |  | 保护上年村 | 防洪减灾
(12) | 浑河北杂木桥至入库口段河道治理工程 | 东洲区 | 新建河道堤防及防护2公里 | 2017 | 400 |  | 400 | 200 | 100 | 100 |  |  | 保护二伙洛村 | 防洪减灾
(13) | 辖子河洼子村段河道治理工程 | 东洲区 | 新建河道堤防及防护2公里 | 2017 | 400 |  | 400 | 200 | 100 | 100 |  |  | 保护洼子村 | 防洪减灾
(14) | 新屯河高丽村段河道治理工程 | 东洲区 | 新建河道堤防及防护1公里 | 2017 | 200 |  | 200 | 100 | 50 | 50 |  |  | 保护高丽村 | 防洪减灾
(15) | 榆树河榆树村段河道治理工程 | 东洲区 | 新建河道堤防及防护2公里 | 2017 | 400 |  | 400 | 200 | 100 | 100 |  |  | 保护榆树村 | 防洪减灾
(16) | 营盘河营盘村段河道治理工程 | 东洲区 | 新建河道堤防及防护2公里 | 2017 | 400 |  | 400 | 200 | 100 | 100 |  |  | 保护营盘村 | 防洪减灾
(17) | 驿马河驿马村段河道治理工程 | 东洲区 | 新建河道堤防及防护1.5公里 | 2017 | 300 |  | 300 | 150 | 75 | 75 |  |  | 保护驿马村 | 防洪减灾
(18) | 石门河石门村段河道治理工程 | 东洲区 | 新建河道堤防及防护1公里 | 2017 | 200 |  | 200 | 100 | 50 | 50 |  |  | 保护石门村 | 防洪减灾
(19) | 黄金河水库下游至上汉段河道治理工程 | 东洲区 | 新建河道堤防及防护5公里 | 2018 | 1000 |  | 1000 | 500 | 250 | 250 |  |  | 保护下汉村 | 防洪减灾
(20) | 邱家河丘家村段河道治理工程 | 东洲区 | 新建河道堤防及防护3公里 | 2017 | 600 |  | 600 | 300 | 150 | 150 |  |  | 保护丘家村 | 防洪减灾
(21) | 上年河古塘村至上年村段河道治理工程 | 东洲区 | 新建河道堤防及防护6公里 | 2017 | 840 |  | 840 | 420 | 210 | 210 |  |  | 保护古塘村 | 防洪减灾
(22) | 上哈达河上哈达河西屯至上哈达村段河道治理工程 | 东洲区 | 新建河道堤防及防护5公里 | 2017 | 700 |  | 700 | 350 | 175 | 175 |  |  | 保护上哈达河西村 | 防洪减灾
(23) | 友爱河（丰远热高至浑河河口）河道治理工程 | 开发区 | 新建河道堤防5公里 | 2016 | 2000 |  | 2000 | 1200 | 400 | 400 |  |  | 防洪
(24) | 小沙河治理工程 | 开发区 | 新建河道堤防2.73公里 | 2016 | 1863 |  | 1863 | 1117.8 | 372.6 | 372.6 |  |  | 防洪
(25) | 拉古河（松岗桥至中华寺段）河道治理工程 | 开发区 | 新建河道堤防15.8公里 | 2017 | 3000 |  | 3000 | 1800 | 600 | 600 |  |  | 防洪
(26) | 拉古河（青台子桥至中华寺段）河道治理工程 | 开发区 | 新建河道堤防9.1公里 | 2018 | 3000 |  | 3000 | 1800 | 600 | 600 |  |  | 防洪
(27) | 顺城区抚西河、大柳河、方晓河河道治理 | 顺城区 | 新建格栅石笼、生物防护12公里 | 2016-2020 | 1200 |  | 1200 |  | 1200
(28) | 新抚中小河流治理 | 新抚区 | 河道清淤治理10.6公里，局部河段护岸加高培厚 | 2016-2018 | 150 |  | 150 |  | 140 | 10 |  |  | 保护村庄5个，耕地3000亩
（三） | 城市防洪排涝
（四） | 山洪地质灾害防治工程 |  |  |  | 5150 | 0 | 5150 | 4000 | 1150 | 0
(1) | 清原县山洪地质灾害防治工程 | 清原县 | 治理河长53公里,采取清淤及工程措施，岸坎防护长63.5公里 | 2016-2018 | 5150 | 0 | 5150 | 4000 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 保护人口15371人，保护耕地4.28万亩。
（五） | 防洪非工程措施 |  |  |  | 2260 | 0 | 2260 | 1140 | 1090 | 30
1 | 防汛指挥系统及应急通信建设 |  | 23个乡镇应急通信系统建设 |  | 1500 | 0 | 1500 | 800 | 670 | 30
（1） | 清原县防汛指挥系统及应急通信建设 | 清原县 | 14个乡镇应急通信系统建设 | 2016-2020 | 500 |  | 500 | 400 | 100
（2） | 抚顺县防汛指挥系统及应急通信建设 | 抚顺县 | 8个乡镇应急通信系统建设 | 2016-2020 | 800 |  | 800 | 400 | 400
（3） | 新抚区防汛指挥系统及应急通信建设 | 新抚区 | 1个乡镇应急通信系统建设 | 2016-2017 | 200 |  | 200 |  | 170 | 30 |  |  | 完善新抚区防汛抗旱办公条件及增强人才队伍建设
2 | 中小水库防汛报警通信系统建设 |  | 76座水库防汛报警系统建设 |  | 760 | 0 | 760 | 340 | 420
(1) | 清原县中小水库防汛报警通信系统建设 | 清原县 | 51座水库防汛报警系统建设 | 2016-2020 | 200 |  | 200 | 150 | 50
(2) | 抚顺县中小水库防汛报警通信系统建设 | 抚顺县 | 19座水库防汛报警系统建设 | 2016-2020 | 380 |  | 380 | 190 | 190
(3) | 顺城区中小水库防汛报警通信系统建设 | 顺城区 | 6座水库防汛报警系统建设 | 2016-2020 | 180 |  | 180 |  | 180
（六） | 中小型病险水库除险加固（区分中、小型，以县区打捆） |  | 15座水库大坝加高培厚、前坝坡块石护坡、新建排水体、坝顶增设路肩石及泥结石路面、新建溢洪道、输水洞维修. |  | 4480 | 0 | 4480 | 2957 | 854 | 669
(1) | 清原县小型病险水库除险加固 | 清原县 | 对柴家店、大泉眼、罗圈沟、三道河等4座水库大坝加高培厚、前坝坡块石护坡、新建排水体、坝顶增设路肩石及泥结石路面、新建溢洪道、输水洞维修. | 2016-2020 | 950 | 0 | 950 | 570 | 190 | 190 | 0 | 0 | 改善灌溉面积2800亩
(2) | 新宾县小型病险水库除险加固 | 新宾县 | 对皇寺5座水库大坝、溢洪道和输水洞加固 | 2016-2020 | 1240 | 0 | 1240 | 1116 | 0 | 124 |  |  | 改善灌溉面积2800亩
(3) | 抚顺县小型病险水库除险加固 | 抚顺县 | 对油房等4座水库加固对大坝、溢洪道和输水洞除险加固等 | 2016-2020 | 1030 |  | 1030 | 515 | 412 | 103
(4) | 顺城区小型病险水库除险加固 | 顺城区 | 对上寺等2座水库加固大坝、输水洞、上坝道路等 | 2016-2017 | 1260 | 0 | 1260 | 756 | 252 | 252 |  |  | 改善灌溉面积2800亩
（七） | 病险水闸除险加固工程 |  | 44座水闸除险加固 |  | 34653.66 | 0 | 34653.66 | 22608.342 | 10113.172 | 1932.146
(1) | 清原县病险水闸除险加固工程 | 清原县 | 26座水闸除险加固 | 2016-2020 | 23832.93 | 0 | 23832.93 | 14299.758 | 9533.172 | 0 | 0 | 0 | 改善灌溉面积73750亩
(2) | 新宾县病险水闸除险加固工程 | 新宾县 | 8座水闸除险加固 | 2016-2020 | 9660.73 | 0 | 9660.73 | 7728.584 | 0 | 1932.146 |  |  | 改善灌溉面积73750亩
（3） | 抚顺县病险水闸除险加固工程 | 抚顺县 | 10座水闸除险加固 | 2016-2020 | 1160 |  | 1160 | 580 | 580
二 | 水资源配置工程和城乡供水保障工程 |  |  |  | 43593 | 0 | 43593 | 28177.8 | 7677.6 | 7737.6 | 0 | 0
（一） | 重点水源工程 |  |  |  | 38500 | 0 | 38500 | 24800 | 6000 | 7700
1 | 中型水库（单独列项） |  | 对红河水库进行除险加固处理，铺设供水管线至县水厂。 |  | 30000 |  | 30000 | 18000 | 6000 | 6000
(1) | 清原县红河水库第二水源工程 | 清原县 | 对红河水库进行除险加固处理，铺设供水管线至县水厂。 | 2016-2018 | 30000 |  | 30000 | 18000 | 6000 | 6000 |  |  | 清原县10万人口饮用水
2 | 小型水源工程（以县区打捆） |  | 新建水库，总库容358.35万立方米， |  | 8500 |  | 8500 | 6800 |  | 1700
(1) | 岗山水库 | 新宾县 | 新建水库，总库容358.35万立方米， | 2019 | 8500 |  | 8500 | 6800 |  | 1700 |  |  | 以防洪为主兼顾旅游、灌溉等效益
（二） | 调水、引提水工程
（三） | 抗旱水源工程（以县区打捆） |  | 新建546眼抗旱井，机电设备20套 |  | 5093 | 0 | 5093 | 3377.8 | 1677.6 | 37.6
(1) | 清原抗旱井 | 清原县 | 新建224眼抗旱井 | 2016-2020 | 2203 | 0 | 2203 | 1117.8 | 1052.6 | 32.6 | 0 | 0 | 改善灌溉面积2580
(2) | 抚顺县抗旱井 | 抚顺县 | 新建212眼抗旱井 | 2016-2020 | 2120 |  | 2120 | 2120
(3) | 东洲区抗旱井 | 东洲区 | 新建60眼抗旱井 | 2016-2020 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  |  | 保证旱时用水 | 水资源配置
(4) | 顺城区抗旱水源井 | 顺城区 | 新建30眼抗旱井 | 2018-2019 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  |  | 保证旱时用水
(5) | 望花区抗旱水源 | 望花区 | 新建14眼抗旱井 | 2016 | 140 |  | 140 | 140 |  |  |  |  | 5000亩
(6) | 新抚区抗旱水源工程 | 新抚区 | 新建6眼抗旱井，机电设备20套 | 2016-2017 | 30 |  | 30 |  | 25 | 5 |  |  | 解决旱情水源问题
（四） | 其它
三 | 农田水利工程 |  |  |  | 79073.45 | 2173.77 | 66899.68 | 36601.54 | 19373.858 | 10924.272 | 0 | #VALUE!
（一） | 灌区续建配套与节水改造（单列项目） |  | 新建渠道217公里，改建渠道51公里，钢筋混凝土板衬砌、渠道U型槽防渗 |  | 10173 | 474 | 9699 | 5719 | 2240 | 1740 | 0 | 0
(1) | 清原灌区续建配套与节水改造 | 清原县 | 新建渠道209公里，改建渠道51公里，等其它建设内容 | 2016-2020 | 8955 | 256 | 8699 | 5219 | 1740 | 1740 | 0 | 0 | 改善灌溉面积29287亩
(2) | 顺城区前甸灌区水田渠系改造工程 | 顺城区 | 新建防渗渠道8公里，钢筋混凝土板衬砌、渠道U型槽防渗 | 2016-2020 | 1218 | 218 | 1000 | 500 | 500
（二） | 新建灌区（单列项目）
（三） | 大中型灌排泵站更新改造工程
（四） | 节水灌溉增效示范（以县区为单位打捆） |  | 改善灌溉面积11.81万亩 |  | 17319.5 | 0 | 12319.5 | 6210.75 | 3914.37 | 2194.37 | 0
(1) | 清原县节水灌溉增效示范 | 清原县 | 改善灌溉面积1万亩 | 2016-2020 | 1710 | 0 | 1710 | 1026 | 342 | 342 | 0 | 0
(2) | 新宾县节水灌溉增效示范 | 新宾县 | 改善灌溉面积8.13万亩 | 2016-2020 | 7169.5 |  | 7169.5 | 3584.75 | 1792.37 | 1792.37
(3) | 抚顺县节水灌溉增效示范 | 抚顺县 | 改善灌溉面积1.9万亩 | 2016-2020 | 7660 |  | 2660 | 1600 | 1000 | 60 |  | 5000
(4) | 东洲区节水灌溉增效示范 | 东洲区 | 改善灌溉面积0.78万亩 | 2016-2020 | 780 |  | 780 |  | 780
（五） | 小型农田水利工程（以县区为单位打捆） |  | 修建防渗渠81.6公里，拦河闸64座，机电井20眼，新建塘坝123座，维修塘坝17座，新建方塘134座，维修方塘18座，渠首20个，新建生产桥4座，新建生产路4条13500米 |  | 49280.95 | 1699.77 | 42581.18 | 24671.79 | 10919.488 | 6989.902 | 0 | 5000
(1) | 清原县小型农田水利工程 | 清原县 | 拦河闸64座，机电井10眼，新建塘坝12座，维修塘坝17座，新建方塘21座，维修方塘3座，新建生产桥4座，新建生产路4条13500米 | 2016-2020 | 3393.69 | 0 | 3393.69 | 2036.214 | 678.738 | 678.738 | 0 | 0 | 改善灌溉面积18085亩
(2) | 新宾县小型农田水利工程 | 新宾县 | 计划解决小型农田水利工程共计419项，其中，塘坝38项、方塘工程113项、抗旱井新建39项、拦河坝维修及新建205项、提水站维修及新建24项 | 2016-2020 | 26960.26 | 899.77 | 26060.49 | 17135.576 | 2943.75 | 5981.164 |  |  | 新增及改善灌溉面积6万亩
(3) | 抚顺县小型农田水利工程 | 抚顺县 | 修建防渗渠81.6公里，修建提水站10座，维修塘坝2座，修建拦河闸坝12个，修建方塘15个，渠首20个 | 2016-2020 | 14267 | 800 | 8467 | 5000 | 3187 | 280 |  | 5000
(4) | 东洲区小型农田水利工程 | 东洲区 | 新建方塘50个、大口井35个 | 2016-2020 | 3500 | 0 | 3500 |  | 3500
(5) | 顺城区小型农田水利工程 | 顺城区 | 新建提水站、大口井、方塘等15座 | 2016-2020 | 300 |  | 300 |  | 300
(6) | 望花区小型农田水利工程 | 望花区 | 拦河闸3处，方塘3处，机电井水源4处 | 2017 | 500 |  | 500 | 500
(7) | 新抚区小型农田水利工程 | 新抚区 | 新建机电井10眼、水田井渠灌溉2处、蓄水方塘3座 | 2016-2020 | 360 | 0 | 360 | 0 | 310 | 50 |  |  | 新增灌溉面积1010亩
（六） | 农村河塘整治与水系连通 |  |  |  | 2300 |  | 2300 |  | 2300
(1) | 东洲区农村河塘整治与水系连通 | 东洲区 | 整治小河道24条、小河 塘治理38个 | 2016-2020 | 2300 |  | 2300 |  | 2300 |  |  |  | 改善农村生活环境 | 农田水利
四 | 农村饮水工程（以县为单位打捆） |  | 新建或改造农村饮水安全工程984处，解决47.16万人口安全饮水问题 |  | 37505.25 | 0 | 37505.25 | 25321.506 | 8013.164 | 4122.58 | 48 | 0
(1) | 清原县农村饮水工程 | 清原县14个乡镇 | 新建或改造农村饮水安全工程276处，解决12.8万人口安全饮水问题 | 2016-2020 | 15367.92 | 0 | 15367.92 | 12294.336 | 3073.584 | 0 | 0 | 0 | 解决农村饮水安全
(2) | 新宾县农村饮水工程 | 新宾县 | 新建或改造农村饮水安全工程536处，解决24.69万人口安全饮水问题 | 2016-2020 | 14794.33 |  | 14794.33 | 7397.17 | 3698.58 | 3698.58 |  |  | 解决农村饮水安全
(3) | 抚顺县农村饮水安全工程 | 抚顺县 | 新建或改造农村饮水安全工程135处，解决5.67万人口安全饮水问题 | 2016-2020 | 4800 | 0 | 4800 | 3840 | 864 | 48 | 48 |  | 解决农村饮水安全
(4) | 东洲区农村饮水安全工程 | 东洲区 | 新建或改造农村饮水安全工程13处，解决1.4万人口安全饮水问题 | 2016-2020 | 883 |  | 883 | 530 | 177 | 176 |  |  | 解决安全人口 14016人 | 农村饮水
(5) | 开发区农村饮水安全工程 | 开发区 | 新建或改造农村饮水安全工程4处，解决0.3万人口安全饮水问题 | 2016 | 160 |  | 160 | 160 |  |  |  |  | 解决农村饮水安全
(6) | 顺城区农村饮水安全工程 | 顺城区 | 新建或改造农村饮水安全工程10处，解决1.3万人口安全饮水问题 | 2016-2020 | 1000 |  | 1000 | 600 | 200 | 200 |  |  | 解决农村饮水安全
(7) | 望花区农村饮水安全工程 | 望花区 | 新建或改造农村饮水安全工程10处，解决1万人口安全饮水问题 | 2017 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 解决农村饮水安全
五 | 水土保持与河湖生态修复工程 |  |  |  | 93239.84 | 48.44 | 93191.4 | 7927.69 | 78929.21 | 6334.5 | 0 | 0
（一） | 重点地区水土流失治理（以县区打捆） |  | 治理84条小流域，治理面积13004.33平方公里 |  | 27071.89 | 48.44 | 27023.45 | 1912 | 24779.95 | 331.5 | 0 | 0
(1) | 清原县重点地区水土流失治理 | 清原县 | 治理25条小流域，治理面积263.62平方公里 | 2016-2020 | 13291.87 | 0 | 13291.87 |  | 13291.87 |  |  |  | 水土流失治理
(2) | 新宾县重点地区水土流失治理 | 新宾 | 治理56条小流域，治理面积11833.33平方公里 | 2016-2020 | 5641.58 |  | 5641.58 |  | 5641.58 |  |  |  | 水土流失治理
(3) | 抚顺县重点地区水土流失治理 | 抚顺县 | 治理面积11.05平方公里 | 2016-2020 | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  |  |  | 水土流失治理
(4) | 东洲区重点地区水土流失治理 | 东洲区 | 治理面积426平方公里 | 2015 | 2288.44 | 48.44 | 2240 | 1792 | 224 | 224 |  |  | 水土流失治理
(5) | 顺城区重点地区水土流失治理 | 顺城区 | 治理面积420平方公里 | 2016-2020 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 水土流失治理
(6) | 望花区重点地区水土流失治理 | 望花区 | 治理2条小流域，治理面积50平方公里 | 2018 | 150 |  | 150 | 120 | 22.5 | 7.5 |  |  | 水土流失治理
(7) | 新抚区重点地区水土流失治理 | 新抚区 | 治理1条小流域，治理面积0.33平方公里 | 2017-2018 | 600 |  | 600 |  | 500 | 100 |  |  | 水土流失治理
（二） | 生态脆弱河湖、湿地生态修复
（三） | 重点饮用水水源地保护（以县为单位打捆） |  | 完成水土流失防治面积1500平方公里。其中封育治理1100平方公里、经济林400平方公里，竹节壕工程1公里， 农田防护工程4.9公里，田间作业路3.9公里，排水沟2公里，谷坊10座。 |  | 794.61 |  | 794.61 | 635.69 | 158.92
（1） | 大伙房水源保护区水土流失综合防治工程 | 新宾县 | 完成水土流失防治面积1500平方公里。其中封育治理1100平方公里、经济林400平方公里，竹节壕工程1公里，农田防护工程4.9公里，田间作业路3.9公里，排水沟2公里，谷坊10座。 | 2016-2020 | 794.61 |  | 794.61 | 635.69 | 158.92 |  |  |  | 水土流失治理程度73.55％，增加林草覆盖度5.17%，各项措施年可拦蓄地表径流128.63万m3，年减少入库泥沙量4.77万t，产生间接经济效益281.08万元。治理措施发挥效益，年增产枝柴308万kg，年增产果品240.0万kg，年增产共产生经济效益1816.0万元。
（四） | 地下水超采区综合治理
（五） | 水文水资源和水土保持监测设施建设 |  |  |  | 75 |  | 75 |  | 75
(1) | 抚顺县水文水资源和水土保持监测设施建设 | 抚顺县 | 水土保持监测日常管理费用 | 2016-2020 | 75 |  | 75 |  | 75
（六） | 小水电建设（单列项目） |  |  |  | 3868 | 0 | 3868 | 350 | 0 | 3518
(1) | 沈阳天源能源有限公司 | 清原满族自治县 | 输水洞进口闸门，拦污栅维修改造。输水洞清淤。尾水渠，出水口防护，清淤，接地网。机组维修及自动化改造（包括保护）。高低压盘更新改造。66KV设备（不包括两台主变）维修，改造直流及同期更新改造。 | 2016-2017 | 800 |  | 800 | 350 |  | 450
(2) | 苍石电站 | 清原满族自治县 | 新建拦河闸、厂房一座，购置水轮机、发电机组、变压器等 | 2018-2019 | 3068 |  | 3068 |  |  | 3068
（七） | 河道生态建设（以县为单位打捆） |  | 治理生态河道1418公里 |  | 61430.34 | 0 | 61430.34 | 5030 | 53915.34 | 2485
(1) | 新宾县水生态系统保护与修复工程 | 新宾县 | 治理生态河道534公里 | 2016-2020 | 36790.34 |  | 36790.34 |  | 36790.34 |  |  |  | 通过水生态系统保护与修复项目的实施，使我县的用水效率、污染物排放和水质指标变化显著 | 水源地保护
(2) | 抚顺县县水生态系统保护与修复工程 | 抚顺县 | 治理生态河道800公里 | 2016-2020 | 14500 |  | 14500 |  | 14500
(3) | 东洲区水生态系统保护与修复工程 | 东洲区 | 治理生态河道61公里 | 2016-2020 | 9340 |  | 9340 | 4670 | 2335 | 2335 |  |  | 保护下汉村 | 防洪减灾
(4) | 顺城区县水生态系统保护与修复工程 | 顺城区 | 治理生态河道3公里 | 2016-2020 | 600 |  | 600 | 360 | 120 | 120
(5) | 新抚区区县水生态系统保护与修复工程 | 新抚区 | 治理生态河道20公里 | 2016-2018 | 200 |  | 200 |  | 170 | 30 |  |  | 保护河道水土流失
（八） | 其他
六 | 农村水电工程（以县区为单位打捆） |  |  |  | 27737.5 | 6485.5 | 21252 | 16253 | 0 | 4999 | 0 | 0
（1） | 胜利电站 | 新宾县 | 新建水电站，总装机容量14100KW, 设计年发电量3454万千瓦时 | 2013-2016 | 11470.5 | 6485.5 | 4985 |  |  | 4985
（2） | 抚顺县占贝电站 | 抚顺县 | 占贝电站。装机24000KW，设计年发电量6100万KW.h。设计水头13.6m，引用流量226.4m³/s，所在河流为苏子河，拦河坝长188.2m，最大坝高31.2m，电站性质为日调节径流电站。 | 2017 | 16203 |  | 16203 | 16203
（3） | 抚顺县腰堡电站 | 抚顺县 | 更换中央控制台1套，采用MTC-3型综合自动化监测和监控系统、更换直流柜1台、安装PSJ-01型机组自动化屏。 | 2016 | 64 |  | 64 | 50 |  | 14
七 | 水库移民(打捆) |  |  |  | 60911.02 | 6276.42 | 38970.2 | 28961 | 10009.2 | 0 | 0 | 15664.4
（一） | 移民直补 |  | 直补发放45909人 |  | 12838.98 | 1025.58 | 9570 | 9570 | 0 | 0 | 0 | 2243.4
（1） | 新宾县移民直补 | 新宾县 | 直补发放7132人 | 2016-2020 | 4935.48 | 448.68 | 2243.4 | 2243.4 |  |  |  | 2243.4
（2） | 抚顺县移民直补 | 抚顺县 | 直补发放5960人 | 2016-2020 | 1788 |  | 1788 | 1788
（3） | 东洲区移民直补 | 东洲区 | 直补发放9615人 | 2016-2020 | 3461.4 | 576.9 | 2884.5 | 2884.5
（4） | 顺城区移民直补 | 顺城区 | 直补发放2646人 | 2016-2020 | 852 |  | 852 | 852
（5） | 新抚区移民直补 | 新抚区 | 直补发放2216人 | 2016-2020 | 701.7 |  | 701.7 | 701.7
（6） | 开发区移民直补 | 开发区 | 直补发放18340人 | 2016-2020 | 1100.4 |  | 1100.4 | 1100.4
（二） | 移民工程 |  | 道路、河道治理、文化 教育卫生等基础设施工程等134处 |  | 48072.04 | 5250.84 | 29400.2 | 19391 | 10009.2 | 0 | 0 | 13421
（1） | 新宾县移民工程 | 新宾县 | 管网、技能培训、自来水、巷路、渠道、文化广场、河道整治工程33处 | 2016-2020 | 26209.84 | 1167.84 | 12521 | 8562 | 3959 |  |  | 12521 | 河道治理、桥涵、巷路、文化广场、美丽乡村、农资工程
（2） | 抚顺县移民工程 | 抚顺县 | 河道治理16处 | 2016-2020 | 7983 | 3483 | 4500 | 3700 | 800
（3） | 东洲区移民工程 | 东洲区 | 道路、河道治理、文化 教育卫生等基础设施工程等40处 | 2016-2020 | 6000 | 600 | 4500 |  | 4500 |  |  | 900 | 解决水库移民出行难，提高水库移民文化教育标准
（4） | 开发区移民工程 | 开发区 | 方塘、农村自来水等6处 | 2012-2013 | 550.2 | 0 | 550.2 | 0 | 550.2 |  |  |  | 促进经济发展、解决农村饮用水
（5） | 顺城区移民工程 | 顺城区 | 路灯工程20处 | 2016-2020 | 200 |  | 200 |  | 200
（6） | 望花区移民工程 | 望花区 | 桥梁、公路等9处 | 2016 | 5503 | 0 | 5503 | 5503
（7） | 新抚区移民工程 | 新抚区 | 修路14公里、修建绿色文化广场2座、修建村道两边太阳能照明路灯6公里、桥涵修建7米、做好环境保护、生态建设及基础设施建设 | 2016-2020 | 1626 |  | 1626 | 1626 |  |  |  |  | 逐步改善库区和移民安置区生产生活条件
八 | 行业保障 |  | 新建3个乡镇水利站 |  | 360 |  | 360 |  | 360
(1) | 基层服务体系建设 | 顺城区 | 新建3个乡镇水利站 | 2016-2017 | 360 |  | 360 |  | 360

## 表3 “十三五”规划指标体系情况补充表
附表3：
辽宁省水利发展“十三五”指标体系情况表
序号 | 指标 | “十二五” 规划指标 | 预计“十二五” 末完成 | “十三五” 规划指标
1 | 洪涝灾害年均损失率（%） | 15% | 15% | 15%
2 | 干旱灾害年均损失率（%） | 15% | 15% | 15%
3 | 用水总量控制（亿m3） | 3.33 | 3.24 | 3.53
4 | 万元国内生产总值用水量下降（%） | 16% | 16% | 31%
| 万元国内生产总值用水量（m3） | 123 | 128 | 87
5 | 万元工业增加值用水量下降（%） | 25% | 22.5% | 43%
| 万元工业增加值用水量（m3） | 95.2 | 104.2 | 89.6
6 | 农田灌溉水有效利用系数 | 50.561 | 53.561 | 53.62
7 | 新增供水能力（亿m3） | 11218.32 | 10066.26 | 10759.32
8 | 农村自来水普及率（%） | 98.3% | 98.3% | 98.3%
9 | 农村集中式供水人口比例（%） | 0 | 0 | 0
10 | 新增农田有效灌溉面积（万亩） | 13.17 | 11.8 | 13.0802
| 耕地有效灌溉率（%） | 63.5% | 63.5% | 70%
11 | 新增高效节水灌溉面积（万亩） | 2.73 | 2.15 | 1.01
| 节水灌溉率（%） | 49% | 49% | 52.5%
12 | 牧区水利发展饲草料地节水灌溉面积（万亩） | 0 | 0 | 0
13 | 新增农村水电装机容量（万kw） | 0 | 0 | 0
14 | 新增抽水蓄能电站容量（MW） | 0 | 0 | 0
15 | 新增水土流失综合治理面积（万km2） | 0.0223 | 0.0223 | 0.0264
16 | 重要江河湖泊水功能区水质达标率（%） | 100% | 100% | 100%
17 | 城镇供水保证率（%） | 100% | 100% | 100%
18 | 城镇和工业用水计量率（%）
19 | 农业灌溉用水计量率（%） | 65% | 65% | 65%